## L1. NTTC (hidden)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM
Tầng 25, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
2022-09-26
NHẬN XÉT HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG
PHẦN KẾT CẤU
DỰ ÁN :TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, VUI CHƠI GIẢI TRÍ, KHÁCH SẠN 5 SAO VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐỂ THỰC HIỆN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC CHỢ SẮT
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY - DIÊM SÀI GÒN
ĐƠN VỊ TVTK: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
| STT | Ý kiến lần 1- Nhà thầu thi công | Ghi Chú | Phản hồi TVTK | Ghi chú
hm | I | Căn cứ
| 1 | Hồ sơ gửi ngày 31/08/2022 |  | TVTK gửi lại hồ sơ ngày 09/9/2022
hm | II | Ý kiến nhận xét
| 1 | 1.Thiết kế chưa có vị trí đặt ống theo dõi chuyển vị ngang và đường kính ống. |  | Đã bổ sung.
| 2 | 2.Vị trí ống siêu âm có bơm vữa không, Nếu có đề nghị cung cấp thông tin vật liệu vữa. |  | TVTK đang thiết kế dùng bản thép bịt đầu, không bơm vữa.
| 3 | 3.Định vị trí, khoảng cách thép đai số 1 trên mặt đứng. |  | Đã bổ sung.
| 4 | 4.Đề nghị thiết kế triển khai tấm tường 5,6m chia 2 đường thép để có thể thi công lắp dựng lồng thép. |  | Nhà thầu có thể chia lại lồng thép theo biện pháp thi công trong bản vẽ Shop drawings
| 5 | 5.Đề nghị thiết kế kiểm tra chi tiết thép đai, Vẽ đúng chiều dài thực tế để text và chiều dài thép khớp nhau. Kiểm tra lại cây thép đứng gữa mặt đứng, mặt cắt ,giữa các mặt cắt liên quan có sự sai khác.( VD:Tấm tường TV15B Thanh N6 mặt cắt 2 và 3 , Thanh T4 giữa mặt đứng và măt cắt 6-6, ko có chi tiết thanh D2, Đoạn thanh chéo D1 lớn 830… Còn tấm tường khác AE lưu ý). |  | Đã điều chỉnh
| 6 | 6.Bổ sung chi tiết liên kết giữ ống siêu âm và ống quan trắc chuyển vị với lồng thép, Các móc treo để giữ đáy ống thí nghiệm. |  | Nhà thầu bổ sung trong bản vẽ Shop drawings
| 7 | 7.Thể hiện rõ vị trí thanh ngáng treo lồng, đường kính thanh thép treo lồng (Nhà thầu xin đề xuất tấm tường kích thước 2,8m có 2 vị trí thanh ngáng treo lồng, Tấm lớn hơn 2,8m có 3 trí thanh ngáng treo lồng, Đường kính thanh thép treo lồng D25) |  | Nhà thầu bổ sung / điều chỉnh trong bản vẽ Shop drawings, và gửi lại CĐT, TVTK kiểm tra.
| 8 | 8. Bê tông: Đề xuất lên độ sụt 20+-2 duy trì 4h. Do khối lượng bê tông tấm tường lớn, tiết diện tường lớn, thời gian thi công kéo dài (có tấm KL 300m3) |  | Độ sụt nhà thầu có thể đề xuất, nhưng không được ảnh hưởng đến chất lượng bê tông theo thiết kế. TVTK sẽ điều chỉnh.
| 9 | 9. Đối với các tấm tường 1000 tiết diện 2,8m chỉ đặt 01 ống đổ. Hệ 02 ống đổ trở lên áp dụng cho các tấm > 2,8m |  | Nhà thầu bổ sung / điều chỉnh trong bản vẽ Shop drawings, và gửi lại CĐT, TVTK kiểm tra.
| 10 | 10. Tường dẫn: Vẫn là 3m với các lý do. - Lớp đất hiện trạng là Lớp đất dc lấp lại trong quá trình đào và phá dỡ kết cấu công trình cũ. quá trình thi công đào tường vây chắc chắn sẽ sạt lở, ảnh hưởng rất lớn trong quá trình thi công: An toàn máy, chất lượng tấm tường - Kiểm tra, phát hiện, xử lý các kết cấu, các chướng ngại vật như cọc ép... trước khi thi công tường dẫn. Trường hợp làm tường dẫn theo Thiết kế, quá trình đào chưa tới nền móng cũ cấu kiện ban đầu nếu trong lúc thi công tường vây gặp ngại vật trên việc xử lý vô cùng khó khăn, tốn nhiều chi phí và thời gian. |  | Không đồng ý. Nhà thầu phải có biện pháp thi công phù hợp.
(*)Đề nghị đơn vị TVTK phản hồi xác nhận nội dung trong thời gian 2h kể từ khi nhận được bản ý kiến nhận xét này. Các thông tin phản hồi bảo lưu phải được chuyển lại Ban QLTK trước 24h, các ý kiến không bảo lưu, không phản hồi được hiểu là chấp nhận chỉnh sửa và phải được hoàn thiện vào đợt nộp hồ sơ tiếp theo. Nếu các vấn đề chấp nhận chỉnh sửa không được hoàn thiện sẽ được tính lỗi và xem xét phạt theo quy định thưởng / phạt của hợp đồng.
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ
TB NGUYỄN SƠN HẢI

## L3
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM
Tầng 25, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
2022-09-26
NHẬN XÉT HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG
PHẦN KẾT CẤU
DỰ ÁN :TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, VUI CHƠI GIẢI TRÍ, KHÁCH SẠN 5 SAO VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐỂ THỰC HIỆN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC CHỢ SẮT
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY - DIÊM SÀI GÒN
ĐƠN VỊ TVTK: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
| STT | Ý kiến lần 1- Nhà thầu thi công | Ghi Chú | Phản hồi TVTK | Ghi chú
hm | I | Căn cứ
| 1 | Hồ sơ gửi ngày 21/09/2022
hm | II | Ý kiến nhận xét
Hồ sơ phương án cọc.
| TK | Lưu ý cọc D800 toàn bộ khu vực thông hầm hiện tại chịu đẩy nổi 500-1000 tấn chưa đảm bảo. Cần tính lại cọc giai đoạn sau |  | TK sẽ tính toán cụ thể ở giai đoạn TKCS.
Phần ngầm
| 1 | B2M. - Thể hiện lại các phần nắp bể cốt khác không cùng cốt với sàn B2M để kết cấu rõ ràng hơn. Hiện các phần nắp bể ở cao độ khác nhưng sàn vẫn để cùng 1 cao độ |  | Chưa có chi tiết bể, nên chưa thể hiện được. Nắp bể sẽ được thể hiện trong chi tiết bể ở giai đoạn TK BVTC
Ý Kiến chung
| 2 | Bổ sung rõ ghi chú sàn cáp dự ứng lực để làm rõ phương án, hiện hồ sơ bản vẽ chưa chỗ nào thể hiện sàn dự ứng lực việc này sẽ vướng mắc pháp lí các giai đoạn. Bổ sung thông tin mũ |  | Khu vực nào là sàn cáp, sàn thường được thể hiện trong bản vẽ thép sàn, thép ƯLT. Thông thường, MBKC sẽ không có ghi chú này. TVTK sẽ bổ sung thông tin mũ.
| 3 | Phân vùng phạm vi rõ phần sàn DUL và sàn thường |  | Xem ý 2
Khối tháp phía bắc.
| 4 | Dầm chuyển -Cần làm rõ và khớp nối kiến trúc, ME trong giai đoạn thi công và vận hành thuận lợi. |  | Đã khớp nối với Bộ môn KT và Cơ điện.
| 5 | Tầng 2 khu vực H2.H3/ H-C. H-D phần này là shop house nên cần làm sàn thường để dễ dàng cải tạo sau này nếu chủ nhà cần |  | Đồng ý
| 6 | Sàn tầng 2-3 theo kiến trúc có thang cuốn giữa hai thang => kết cấu cần thể hiện phương án. Vị trí dầm D7-01 kiến nghị dịch về vị trí cột để tăng cứng |  | MBKC sẽ bổ sung. Đồng ý dịch dầm D7-01
| 7 | Tầng 2,3 kiến nghị dịch dầm D7-01 qua cột |  | Đồng ý dịch dầm D7-01
| 8 | Kiểm tra thêm vị trí thang cuốn bản công xôn 4m đỡ thang cuốn |  | TK sẽ tính toán cụ thể ở giai đoạn TKCS.
| 9 | Cần kiểm tra thông tin với bên nhà thầu dự ứng lực về kích thước bề rộng dầm 200 có đảm bảo neo cáp không? Hồ sơ cần kiến nghị tham khảo thêm một số đơn vị thi công cáp dự ứng lực |  | Neo cáp ƯLT trong phạm vi chiều dày sàn nên không có vấn đề gì.
Khối tháp phía Nam.
| 10 | Phương án dầm chuyển có tách với sàn tầng 7 như tháp bắc không? Cần thể hiện rõ hơn cao độ, dày sàn. Hiên cũng có một số vị trí dầm chuyển thể hiện lỗ kĩ thuật tức dầm chuyển làm hàm ếch hay thế nào? |  | Dầm chuyển khối Nam không hạ cốt. Đã xử lý xong các lỗ mở cơ điện.
| 11 | Mái cần khớp diện tích kiến trúc, sai lệch quá |  | KT chưa chốt được nên KC chưa triển khai
(*)Đề nghị đơn vị TVTK phản hồi xác nhận nội dung trong thời gian 2h kể từ khi nhận được bản ý kiến nhận xét này. Các thông tin phản hồi bảo lưu phải được chuyển lại Ban QLTK trước 24h, các ý kiến không bảo lưu, không phản hồi được hiểu là chấp nhận chỉnh sửa và phải được hoàn thiện vào đợt nộp hồ sơ tiếp theo. Nếu các vấn đề chấp nhận chỉnh sửa không được hoàn thiện sẽ được tính lỗi và xem xét phạt theo quy định thưởng / phạt của hợp đồng.
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ
TB NGUYỄN SƠN HẢI